## Grafica de gantt
N.º Actividad	Inicio	Final	17/oct	24/oct	31/oct	07/nov	14/nov	21/nov	28/nov	05/dic	12/dic	19/dic	26/dic	02/ene	09/ene	16/ene	23/ene	30/ene	06/feb	13/feb	20/feb	27/feb	06/mar	13/mar	20/mar	27/mar	03/abr	10/abr	17/abr	24/abr	01/may	08/may	15/may	22/may
Elegir nombre y proyecto	17/oct	24/oct
Buscar materiales	24/oct	31/oct
Primeras pruebas telemetría	31/oct	07/nov
Empiezo diseño 3D	07/nov	21/nov
5	21/oct	22/oct
6	22/oct	23/oct
7	23/oct	24/oct
8	24/oct	25/oct
9	25/oct	26/oct
10	26/oct	27/oct
11	27/oct	28/oct
12	28/oct	29/oct
inscripción	19/dic	19/dic
PDR	18/feb	18/feb
CDR	18/mar	18/mar