## Grafica de gantt
N.º Actividad	Inicio	Final	17/oct	24/oct	31/oct	07/nov	14/nov	21/nov	28/nov	05/dic	12/dic	19/dic	26/dic	02/ene	09/ene	16/ene	23/ene	30/ene	06/feb	13/feb	20/feb	27/feb	06/mar	13/mar	20/mar	27/mar	03/abr	10/abr	17/abr	24/abr	01/may	08/may	15/may	22/may
Elegir nombre y proyecto.	17/oct	24/oct
Selección de materiales.	24/oct	31/oct
Primeras pruebas de los sensores.	31/oct	07/nov
Empiezo diseño 3D.	07/nov	21/nov
Diseño e implementación del paracaídas	21/nov	28/nov
Programar protocolo de comunicaciones.	21/nov	12/dic
Primeros pasos con la plantilla del paracaídas + creación.	28/nov	12/dic
Programar servos para la antena.	12/dic	19/dic
Programación sistema de seguimiento del satélite.	19/dic	09/ene
Diseños avanzados paracaídas y satélite con las placas.	09/ene	23/ene
Puesta en marcha del sistema de monitoreo de energía y primeras pruebas.	23/ene	30/ene
Primera puesta en marcha del satélite y antena en una situación real	30/ene	18/feb
inscripción	19/dic	19/dic
PDR	18/feb	18/feb
CDR	18/mar	18/mar